# AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata – projektmenedzsmenti feladatok elvégzése”

(hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás)

Ajánlatkérő:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Ajánlatkérő megbízásából eljár: 	VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.

Nyilvántartási szám: 4 – … - … / 2009.	Veszprém, 2009. március

VeszprémBer Zrt.

## II. TARTALOMJEGYZÉK

###### I.	Címlap	. oldal

###### II.	Tartalomjegyzék	. oldal

###### III.	Ajánlattételi felhívás	. oldal

###### IV.	Útmutató az ajánlattevők részére	. oldal

IV/1.	Az eljárás tárgya, célja	. oldal

IV/2.	Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk	. oldal

IV/3.	Az ajánlat költségei	. oldal

IV/4.	Határidők, időpontok meghatározása	. oldal

IV/5.	Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége	. oldal

IV/6.	Az ajánlat összeállítása	. oldal

IV/7.	A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke	. oldal

IV/8.	A tartalomjegyzékben meghatározott pontok

formai és tartalmi követelményei	. oldal

IV/9.	Az ajánlatok benyújtása	. oldal

IV/10.	Az ajánlatok érvényessége és értékelése	. oldal

- Mellékletek	. oldal

V/1.	Felolvasólap	. oldal

V/2.	Kbt. 60.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat	. oldal

V/3.	Kbt. 70.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat	. oldal

V/4.	Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai és

(3) bekezdés szerinti nyilatkozat	. oldal

V/5.	Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről	. oldal

V/6.	Referencialista	. oldal

V/7.	Megbízási szerződés-tervezet	. oldal

Ajánlattételi felhívás

IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

IV/1.	Az eljárás tárgya, célja

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából a VeszprémBer Zrt. ajánlatot kér a „PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata – projektmenedzsmenti feladatok elvégzése” tárgyú projektre a rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint.

Az eljárás célja a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása.

IV/2.	Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk

Ajánlatkérő:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Címzett: Balogh László igazgató

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 06/87/555-260

Telefax: 06/87/555-261

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:	VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.

Telefon: 06/88/423-888

Telefax: 06/88/424-883

Kapcsolattartó: Takácsné Dr. Kovács Éva ügyvéd

Baráth Gabriella közbeszerzési referens

IV/3. Az ajánlat költségei:

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az ajánlattételi dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

IV/4.	Határidők, időpontok meghatározása:

- Az ajánlat beadásának határideje: 2009. április 7-én 1000 óráig

Helye: VeszprémBer Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A., I. emeleti Titkárság

- Az ajánlatok bontásának időpontja: 2009. április 7-én 1000 óra

Helye: VeszprémBer Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A., földszint 108. sz. Tárgyaló

- A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. április 23-án 1000 óra

Helye: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

- Teljesítés határideje: 2013. december 31.

IV/5.	Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége:

PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata – projektmendzsmenti feladatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével:

- Folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés az Ajánlatkérő által kijelölt személlyel;

- Általános program-releváns információk biztosítása az Ajánlatkérő számára;

- Folyamatos kapcsolattartás a projekt vezető partnerével – Regionalmanagement Burgenland GmbH;

- Folyamatos kapcsolattartás a projekt osztrák és magyar partnereivel és a projektben közreműködő egyéb szervezetekkel;

- Részvétel a projekt irányító munkacsoport (Projektsteuergruppe) ülésein az Ajánlatkérővel együtt, ott az Ajánlatkérő szakmai támogatása;

- Részvétel a projekt szakmai munkacsoportjainak ülésein, ott az Ajánlatkérő érdekeinek képviselete;

- A szakmai találkozókat megelőzően, majd azt követően egyeztetés az Ajánlatkérővel;

- Segítségnyújtás a projekt megvalósítása során felmerülő problémák megoldásában;

- A projekt megvalósításának és a pályázaton elnyert forrás felhasználásának folyamatos nyomon követése a pályázat feltételeinek és a támogatási szerződésnek megfelelően;

- Részvétel a Támogatási Szerződés-, Partnerségi Megállapodás előkészítésében, valamint a pályázat bármely tartalmi módosulása esetén esetleges módosításaikban;

- Az Ajánlatkérő által kijelölt belső projektmenedzsment alkalmazottal a pályázattal kapcsolatos előrehaladási jelentések, elszámolások elkészítése és a kifizetési kérelmek összeállítása;

- Egyeztetés a projekt végrehajtásához kapcsolódóan a Közös Technikai Titkársággal, Elsőszintű Ellenőrző Szervezettel (VÁTI Kht. Soproni Területi Iroda);

- Közreműködés a pályázatban bemutatott indikátorok teljesülésének nyomon követésében;

- Helyszíni ellenőrzéseken, tárgyalásokon, egyeztetéseken való részvétel, az Ajánlatkérő képviseletének biztosítása;

- Emlékeztető készítése és megküldése Megbízó részére a Projekt szakmai munkacsoportjai üléséről.

IV/6.	Az ajánlat összeállítása:

Az ajánlat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet a tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. A tartalomjegyzéket minden pontnál lapszám megjelöléssel kell elkészíteni.

IV/7.	A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke:

0.	Címlap

1.	Tartalomjegyzék

2.	Felolvasólap

3.	Nyilatkozatok, igazolások

3.1.	Kbt. 60.§ (1) bek. szerinti nyilatkozat

3.2.	Kbt. 70.§ (1) bek. szerinti nyilatkozat

3.3.	Kbt. 71.§ (1) bek. a)-b) pontjai és (3) bek. szerinti nyilatkozat

4.	Céges iratok

4.1.	Banki nyilatkozat(ok)

4.2.	Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről

4.3.	Referencialista

4.4.	A teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása

4.5.	Aláírási címpéldány

4.6.	Cégkivonat

4.7.	Meghatalmazás kötelezettségvállalásra

5.	Megbízási szerződés-tervezet

6.	Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok

IV/8.	A tartalomjegyzékben meghatározott pontok formai és tartalmi követelményei:

0.	Címlap:

A címlap tartalmazza az „Ajánlat” feliratot, az eredeti, másolati példány megjelölést, az ajánlattevő megnevezését és az ajánlat tárgyát.

1.	Tartalomjegyzék:

A tartalomjegyzéket az „Útmutató az ajánlattevők részére” IV/7. pontja szerint kell elkészíteni minden pontnál lapszám megjelöléssel.

2.	Felolvasólap:

A felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció V/1. számú melléklete szerint kell elkészíteni. Becsatolása a mellékletben szereplő tartalommal megegyezően kötelező. A felolvasólapot a tartalomjegyzék után közvetlenül kell csatolni az ajánlatban.

3.	Nyilatkozatok, igazolások:

3.1.	A Kbt. 60.§ (1) bekezdés a-i), pontjaiban foglaltak igazolása:

A nyilatkozatot az V/2. számú melléklet szerinti tartalommal és cégszerű aláírással ellátva kell az ajánlathoz csatolni.

3.2.	A Kbt. 70.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat:

A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az V/3. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

3.3.	A Kbt. 71.§ (1) bek. a)-b) pontjai és a (3) bek. szerinti nyilatkozat:

A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az V/4. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

4.,	Céges iratok:

  - Banki nyilatkozat(ok):

Ajánlattevőnek csatolnia kell az összes számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követően kiállított banki nyilatkozatát egyszerű másolat formájában az ajánlathoz, az ajánlattételi felhívás 9. P1 pontjában foglalt tartalommal.

  - Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről:

A cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot az V/5. számú melléklet szerinti tartalommal értelemszerűen kitöltve kell benyújtani.

4.3.	Referencialista:

Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 évben (2006.04.07.-2009.04.07.) teljesített, jelen ajánlatkérés tárgyával azonos, vagy hasonló legjelentősebb projektmenedzsmenti feladatainak ismertetését referencialista formájában jelen dokumentáció V/6. számú mellékletének kitöltésével, figyelembe véve a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

4.5.	A teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása:

Ajánlattevő mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt projektmenedzsment szakember képzettségét és szakmai gyakorlatát a szakmai önéletrajzán keresztül, és csatolja a projektmenedzsment szakember végzettségét és nyelvtudását igazoló dokumentumait a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján.

4.6.	Aláírási címpéldány:

Az ajánlatot aláírásával ellátó, cégaláírásra jogosult(ak) egyszerű másolati példányát kell benyújtani.

4.7.	Cégkivonat:

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell cégkivonatát egyszerű másolat formájában, mely nem lehet régebbi az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál. Amennyiben ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelem átvételének elektronikus igazolását, vagy a 2008. július 1. előtt benyújtott kérelem esetén a cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott változásbejegyzési kérelmét egyszerű másolat formájában.

4.7.	Meghatalmazás kötelezettségvállalásra:

Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot eredeti vagy hiteles meghatalmazással kell igazolni.

5.	Megbízási szerződés-tervezet:

A megbízási szerződés-tervezetet az V/7. számú melléklet értelemszerű kitöltésével és cégszerű aláírással ellátva kell az ajánlathoz csatolni.

Pénzügyi ütemterv:

Az ütemterv az ajánlati felhívás 6. pontjában foglalt pénzügyi feltételekkel összhangban kell, hogy elkészüljön. Kifizetés a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezés szerint.

Csatolása cégszerű aláírással ellátva kötelező! A megbízási szerződéstervezetet a melléklettel együtt kell benyújtani.

6.	Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok:

Minden olyan adat, anyag, nyilatkozat stb. itt csatolandó, melyet a tartalomjegyzék kötelező érvénnyel nem tartalmaz.

IV/9.	Az ajánlatok benyújtása

-	Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, cégjegyzés nélküli, megfelelően lezárt csomagban kell három példányban (egy eredeti + kettő másolat) benyújtani.

-	A csomagolásra kérjük ráírni: „PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata – projektmenedzsmenti feladatok ellátása”

-	Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között eltérés van, Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti mérvadónak.

-	A benyújtott ajánlat minden tartalommal rendelkező lapját folytatólagos sorszámozással kell ellátni.

IV/10. Az ajánlatok érvényessége, értékelése és elbírálása

- Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőre beérkezett, az ajánlattételi dokumentációban rögzített mellékletekkel felszerelt, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció feltételeinek megfelelő ajánlatot tekinti érvényesnek.

- Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés szerinti esetekben.

-	Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által e célra felállított bizottság elemzi, értékeli és bírálja el – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása – bírálati szempont alapján.

-	Az ajánlati árat EURO-ban kell megadni, melynek valamennyi költséget magába kell foglalni.

-	Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a szerződéskötés előtt megküldi az összes ajánlattevőnek, mely tartalmazni fogja az Ajánlatkérő döntését az eljárásra vonatkozóan.

- Ajánlatkérő az ajánlatokat bizalmasan kezeli.

- Semmiféle információ nem közölhető az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban.

VeszprémBer Zrt.

V. MELLÉKLETEK

V/1.	Felolvasólap

V/2.	Kbt. 60.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

V/3.	Kbt. 70.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

V/4.	Kbt. 71.§ (1) bek. a)-b) és a (3) bek. szerinti nyilatkozat

V/5.	Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről

V/6.	Referencialista

V/7.	Megbízási szerződés-tervezet

V/1. sz. melléklet

#### Felolvasó lap

1)	Ajánlattevő neve:

2)	Ajánlattevő székhelyének címe:

3)	Ajánlattevő levelezési címe:

4)	Ajánlattevő telefon és telefax száma: ……………………………………………..

5)	Ajánlattevő kapcsolattartójának megnevezése:……………………………………

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

| Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata (PaNaNet) - nyertes pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátása | Nettó vállalkozási díj összege (€) | ÁFA Összege (€) | Bruttó vállalkozási díj összege (€) |
| --- | --- | --- | --- |

Kelt:....................., 2009. .....................

cégszerű aláírás

V/2. számú melléklet

#### Kbt. 60. §. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 60. §. (1) bekezdésben foglaltak ismeretében kijelentem, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………………..(cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki

a.,	végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg, ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b.,	tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c.,	gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Törvény 5.§-a (2) bekezdésének b., illetőleg f., pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d.,	közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e.,	egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott,

f.,	korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították.

g.,	foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el;

h.,	 a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, veszteséges, veszteséges nemzetközi kapcsolatban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

i.,	az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított.

Kelt:....................., 2009. .....................

cégszerű aláírás

V/3. sz. melléklet

##### A Kbt. 70. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, valamint az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott válaszokat megismertük, azokat tudomásul vettük. Ajánlatunkat az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el, és nyújtottuk be.

Nyilatkozunk továbbá, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk a szerződés teljesítését a megbízási szerződésben meghatározott ajánlati áron, és határidőre teljesítjük, és nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305.§ (1)-(3) bekezdése és a 306/A.§ (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Kelt:	……………………, 2009. ………………………

cégszerű aláírás

### V/4. sz. melléklet

##### A Kbt. 71. § (1) bek. a) és b) pontja és a (3) bekezdés

##### szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

a Kbt. 71.§ (1) bek. a) pont szerint

a közbeszerzésnek az alábbi részei azok, amelyekkel összefüggésben, mint ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fogunk kötni:

……………………………..*

……………………………..*

……………………………..*

a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pont szerint az általam képviselt ………………………………… (cég neve) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni:

…………………………….. (cég neve, címe)*

…………………………….. (cég neve, címe)*

…………………………….. (cég neve, címe)*

továbbá a Kbt. 71. § (3) bekezdés szerint nyilatkozom, hogy az abban foglaltak az általam képviselt ………………………. (cég neve) tekintetében nem állnak fenn, mely szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 60.§, illetőleg a Kbt. 61.§ szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

Kelt: ……………….., 2009. ………………………

cégszerű aláírás

* Megjegyzés: Kitöltendő vagy kihúzandó!

V/5. sz. melléklet

- Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetről

- Alulírott, ………………………(név), mint a …………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlathoz csatolt nyilatkozatot adó pénzintézet(ek)en kívül cégünk más pénzintézetnél nem vezet folyószámlát.

Kelt: ……………….., 2009. ………………………

cégszerű aláírás

V/6. sz. melléklet

##### Referencialista

| Sor-szám | Szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A referencia tárgya | Teljesítés ideje | Teljesítés helye | Az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Kelt: ……………….., 2009. ………………………

cégszerű aláírás

V/7. sz. melléklet

Megbízási szerződés-tervezet

projektmenedzsmenti feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-293, E-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a(z)

Név:

Székhely:

Képviselő:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Számlaszáma:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Megbízó által eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, ajánlati dokumentációjában meghatározott, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13-ban támogatást nyert AT-HU-03/028 számú „Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata (PaNaNet)” című pályázat (a továbbiakban: Projekt) Megbízóra, mint projektpartnerre kötelező feladatok végrehajtása során a projektmenedzsment feladatainak ellátása tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertese a fent megnevezett Megbízott.

Szerződő Felek jelen szerződést az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és az ajánlat alapján a projektmenedzsmenti feladatok ellátására kötik meg

- Szerződés tárgya

- 1.1.  Megbízó megbízza a Megbízottat a preambulumban meghatározott pályázat Megbízóra, mint projektpartnerre kötelező feladatainak végrehajtása során a projektmenedzsmenti, alábbi feladatok ellátásával:

- a) folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a Megbízó által kijelölt személlyel;

- b) általános program-releváns információk biztosítása a Megbízó számára;

- c) folyamatos kapcsolattartás a Projekt vezető partnerével – Regionalmanagement Burgenland GmbH;

- d) folyamatos kapcsolattartás a Projekt osztrák és magyar partnereivel és a projektben közreműködő egyéb szervezetekkel;

- e) részvétel a Projekt-irányító munkacsoport (Projektsteuergruppe) ülésein a Megbízóval együtt, ott a Megbízó szakmai támogatása;

- f) részvétel a Projekt szakmai munkacsoportjainak ülésein, ott a Megbízó érdekeinek képviselete;

- g) a szakmai találkozókat megelőzően, majd azt követően egyeztetés a Megbízóval;

- h) segítségnyújtás a Projekt megvalósítása során felmerülő problémák megoldásában;

- i) a Projekt megvalósításának és a pályázaton elnyert forrás felhasználásának folyamatos nyomon követése a pályázat feltételeinek és a támogatási szerződésnek megfelelően;

- j) részvétel a Támogatási Szerződés-, Partnerségi Megállapodás előkészítésében, valamint a pályázat bármely tartalmi módosulása esetén annak esetleges módosításaikban;

- k) a Megbízó által kijelölt belső projektmenedzsment alkalmazottal a pályázattal kapcsolatos előrehaladási jelentések, elszámolások elkészítése és a kifizetési kérelmek összeállítása;

- l) egyeztetés a Projekt végrehajtásához kapcsolódóan a Közös Technikai Titkársággal, Elsőszintű Ellenőrző Szervezettel (VÁTI Kht. Soproni Területi Iroda);

- m) közreműködés a pályázatban bemutatott indikátorok teljesülésének nyomon követésében;

- n) helyszíni ellenőrzéseken, tárgyalásokon, egyeztetéseken való részvétel, azokon a Megbízó képviseletének biztosítása;

- o) emlékeztető készítése és megküldése Megbízó részére a Projekt szakmai munkacsoportjai üléséről.

- 1.2. Az 1.1. pontban meghatározott feladatokat Megbízottnak a Projektben résztvevő partnerek által megkötött partnerségi szerződésben foglalt, a Megbízót terhelő kötelezettségek kapcsán kell elvégeznie.

1.3. Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.

2. A szerződés hatálya, teljesítési határidő

Jelen szerződés a Felek aláírásának lép hatályba, és a Projekt végrehajtásáig, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig tartó határozott ideig tart. Ennek megfelelően a szerződés teljesítésének határideje: 2013. december 31.

3.	Megbízási díj

3.1. Megbízottat jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységéért, szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen

……………………………..- euró + ÁFA

azaz ………………………………….. euró + ÁFA,

megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.

3.2. A 3.1. pontban meghatározott megbízási díj éves bontása, részletezése, és kifizetése:

3.2.1.             2009. évben a megbízási díj ……………………….euró + ÁFA

2010. évben a megbízási díj ……………………….euró + ÁFA

2011. évben a megbízási díj ……………………….euró + ÁFA

2012. évben a megbízási díj ……………………….euró + ÁFA

2013. évben a megbízási díj ……………………….euró + ÁFA

azaz összesen ………………………. Euró + ÁFA.

3.2.2. Az éves megbízási díj negyedévente egyenlő részletben, a negyedévet követő hónap 15. napjáig benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 45 banki munkanapon átutalással kerül kifizetésre azzal, hogy a tárgyév 4. negyedévben esedékes számlát Megbízottnak legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell benyújtania a Megbízóhoz.

3.3.  Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Megbízottnak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

3.5. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA-szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja.

3.6. Megbízott a projektmenedzsmenti feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

3.7. Fizetési késedelem esetén Megbízott – amennyiben a késedelem a Megbízónak felróható okból következik be – jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízás teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

4.2. Megbízott a megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.

4.3. A projektmenedzsmenti feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott Megbízói igény esetén írásban
tájékoztatja Megbízót tevékenységéről, a tett és teendő intézkedéseiről.

4.5. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.

4.6. A Megbízott személyesen köteles eljárni A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.7. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.

4.8. Megbízottat a projektmenedzsmenti feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti

4.9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megbízottal írásban közölni.

Amennyiben a Megbízott ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, úgy Megbízott jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a projektmenedzsmenti feladatok továbbadására.

4.10. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét köteles biztosítani.

5. Szerződésszegés, kártérítés

5.1. Megbízott szerződésszegést követ el, ha

a) Megbízott teljesítési késedelembe esik,

b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul,

c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

5.2. A Megbízott szerződésszegése esetén Megbízó az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- kártérítés érvényesítése,

- szerződéstől való elállás.

5.3. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása meghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak felróható egyéb okból következik be.

6. A Felek képviselete:

Megbízó tárgyalási joggal kijelölt, és teljesítésigazolásra jogosult dolgozója:

Balogh László igazgató

Dr. Kopek Annamária osztályvezető

Megbízott tárgyalási joggal kijelölt dolgozója:

………………………………..

………………………………………….

7.  A szerződés megszűnése, megszüntetése

7.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

a) a szerződés a 2. pontban meghatározott időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;

b) a Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;

c) Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Megbízó ellen felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el;

d) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.

e) Felek jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú rendes felmondással is megszüntethetik; a felmondási időt Felek minimum 60 napban állapítják meg azzal, hogy amennyiben a szerződést a Megbízott mondja fel, úgy a felmondási időnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó a megbízotti feladatok ellátásáról megfelelően gondoskodhasson.

8. Egyéb rendelkezések

8.1.  Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

8.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában

nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Megbízottat.

8.3. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

8.4. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

8.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsőrorban a Ptk., az Art. és a Kbt. szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.6. Jelen 6 (hat) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot a Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

A szerződés alapdokumentumai: ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, ajánlat, és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum.

Dátum: …………………………….

| Balogh László igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Megbízó Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes Pénzügyi ellenjegyző | Megbízott |
| --- | --- |